## 게시용 1-39
OTTer Shield 게시용 WBS 1/2
마감 10/21–11/03 ¦ 39개 업무
계획 기간은 옅은 칸으로 표시. 실제 진행한 날짜 칸을 색칠하고, 완료 확인 후 E열도 색칠하세요. 날짜 변경은 원본 WBS에 반영.
담당 업무 ¦ WBS ID로 원본 상세 확인 |  |  |  |  | 10/19–10/25 | [6 empty] | 10/26–11/01 | [6 empty] | 11/02–11/08 | [6 empty] | 11/09–11/16
ID | 업무 | 담당 | 마감 | 완료 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I01 | 한국 본사 AS-IS 도면 | M1 유용수 | 10/21 | 완료 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21
I02 | 독일 본사 AS-IS 도면 | M2 윤서영 | 10/21 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21
I03 | 한국 서비스 AS-IS 도면 | M3 홍은서 | 10/21 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21
I04 | 백업·DR AS-IS 도면 | M4 박진혁 | 10/21 | 완료 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21
I05 | 캐나다 AS-IS 도면 | M5 유은혜 | 10/21 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21
C6.1 | 주소·환경 판정·계획서 검토 | M5 유은혜 | 10/23 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/19–10/25 23
C10.1 | DB 규격·복구 목표 합의 | M4 박진혁 | 10/23 | bar: 10/19–10/25 23
C12.1 | AWS 권한·예산·API 판정 | M5 유은혜 | 10/23 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/19–10/25 23
D1 | 실행 규격·ERD·Class 설계 | M5 유은혜 | 10/23 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/19–10/25 23
D2 | 한국·독일 공통 게시판 | M5 유은혜 | 10/23 | bar: 10/19–10/25 22 to 10/19–10/25 23
I14 | 한국 장비·기본 서비스 | M1 유용수 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/26–11/01 28
I19 | 독일 장비·기본 서비스 | M2 윤서영 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/26–11/01 28
I24 | 한국 웹·K8s·DB 기반 | M3 홍은서 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/26–11/01 28
I29 | 백업망·시험 파일 기반 | M4 박진혁 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/26–11/01 28
I34 | 캐나다 장비·기본 통신 | M5 유은혜 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/26–11/01 28
C7 | VPN·5개 망 왕복 연결 | M1 유용수 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 22 to 10/26–11/01 28
D3 | OTT 로그인·목록·샘플 재생 | M5 유은혜 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 24 to 10/26–11/01 28
C10.2 | Replica·격리 복원 준비 | M4 박진혁 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 26 to 10/26–11/01 30
C12.2 | AWS 기반·재생성 명세 | M5 유은혜 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 26 to 10/26–11/01 30
C6.2 | 공수·인계 준비 재점검 | M5 유은혜 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 28 to 10/26–11/01 30
D4.1 | 한국 게시판 현지 배포 | M1 유용수 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D4.2 | 독일 게시판 현지 배포 | M2 윤서영 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D4.3 | 한국 OTT 현지 배포 | M3 홍은서 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D5.1 | Store 상품·모의 주문 개발 | M5 유은혜 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D6.1 | CI·이미지·배포 Git 준비 | M5 유은혜 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 28 to 10/26–11/01 30
I15 | S01 공격 시험·원인 분석 | M1 유용수 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
I20 | S02 공격 시험·원인 분석 | M2 윤서영 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
I30 | S04 공격 시험·원인 분석 | M4 박진혁 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D5.2 | Store AWS 첫 연결·배포 | M5 유은혜 | 10/31 | bar: 10/26–11/01 31
D5.3 | Store 잔여 문제·영향 판정 | M5 유은혜 | 11/02 | bar: 11/02–11/08 2
I25 | S03 공격 시험·원인 분석 | M3 홍은서 | 11/02 | bar: 11/02–11/08 2
I35 | S05 공격 시험·원인 분석 | M5 유은혜 | 11/02 | bar: 11/02–11/08 2
C11.1 | 앱·노드·VIP 장애 시험 준비 | M3 홍은서 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 2 to 11/02–11/08 3
I16.1 | M1 TO-BE 도면·정책 설계 | M1 유용수 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 3
I21.1 | M2 TO-BE 도면·정책 설계 | M2 윤서영 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 3
I26.1 | M3 TO-BE 도면·정책 설계 | M3 홍은서 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 3
I31.1 | M4 TO-BE 도면·정책 설계 | M4 박진혁 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 3
I36.1 | M5 TO-BE 도면·정책 설계 | M5 유은혜 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 3
MX1 | M1 후속 실장비 간소화 설계 | M2 윤서영 | 미정
기준: 원본 WBS 조회 2026.10.21 10:51 KST ¦ 원본 상태 “미확인”은 빈칸, 완료 2건은 E열 표시 ¦ MX1의 마감은 미정

## 게시용 40-73
OTTer Shield 게시용 WBS 2/2
마감 11/04–11/16 ¦ 34개 업무
계획 기간은 옅은 칸으로 표시. 실제 진행한 날짜 칸을 색칠하고, 완료 확인 후 E열도 색칠하세요. 날짜 변경은 원본 WBS에 반영.
담당 업무 ¦ WBS ID로 원본 상세 확인 |  |  |  |  | 10/19–10/25 | [6 empty] | 10/26–11/01 | [6 empty] | 11/02–11/08 | [6 empty] | 11/09–11/16
ID | 업무 | 담당 | 마감 | 완료 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
D6.2 | 한국 CD·AI 공동 배포 | M5 유은혜 | 11/04 | bar: 11/02–11/08 4
D7 | AI 실제 자막·웹 연동 | M5 유은혜 | 11/04 | bar: 11/02–11/08 2 to 11/02–11/08 4
I26.2 | S03·S05 정책·앱 분산 적용 | M3 홍은서 | 11/04 | bar: 11/02–11/08 4
I31.2 | 백업 파일 권한·감사 적용 | M4 박진혁 | 11/04 | bar: 11/02–11/08 4
C10.3 | 별도 DB 첫 복원 | M4 박진혁 | 11/04 | bar: 11/02–11/08 4
D6.3 | Store CD 배포 | M5 유은혜 | 11/05 | bar: 11/02–11/08 5
I16.2 | 직원 SSH 차단·관리 허용 | M1 유용수 | 11/05 | bar: 11/02–11/08 4 to 11/02–11/08 5
I21.2 | 독일 Wazuh·대응 적용 | M2 윤서영 | 11/05 | bar: 11/02–11/08 4 to 11/02–11/08 5
I26.3 | Nginx B·VIP 구성 | M3 홍은서 | 11/05 | bar: 11/02–11/08 5
I31.3 | 원본 DB·Replica 첫 복제 | M4 박진혁 | 11/05 | bar: 11/02–11/08 5
C8 | 앱·AI·CI/CD 통합 확인 | M5 유은혜 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
C10.4 | S3 사본·격리 복원 확인 | M4 박진혁 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
I16.3 | M1 개선 통합·정상 업무 | M1 유용수 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
I21.3 | 독일 탐지·해제·업무 확인 | M2 윤서영 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
I26.4 | M3 개선 구성 통합 확인 | M3 홍은서 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
I36.2 | S05 정책·캐나다 경로 확인 | M5 유은혜 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
D8 | 앱 회귀·배포 버전 롤백 | M5 유은혜 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I17 | S01 재시험·정상 업무 검증 | M1 유용수 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I22 | S02 재시험·정상 업무 검증 | M2 윤서영 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I27 | S03 재시험·정상 업무 검증 | M3 홍은서 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I32 | S04 재시험·정상 업무 검증 | M4 박진혁 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I37 | S05 재시험·정상 업무 검증 | M5 유은혜 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
C10.5 | DB 복제·백업·복원 재검증 | M4 박진혁 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
C11.2 | 앱·노드·VIP 장애·복구 시험 | M3 홍은서 | 11/10 | bar: 11/02–11/08 6 to 11/09–11/16 10
C12.3 | RDS 별도 복원·자원 정리 | M5 유은혜 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I18 | M1 결과·발표자료 정리 | M1 유용수 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I23 | M2 결과·발표자료 정리 | M2 윤서영 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I28 | M3 결과·발표자료 정리 | M3 홍은서 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I33 | M4 결과·발표자료 정리 | M4 박진혁 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I38 | M5 결과·발표자료 정리 | M5 유은혜 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
C13.1 | 최종 보고·발표자료 취합 | M5 유은혜 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
C13.2 | 전원 리허설·환경 복구 확인 | M5 유은혜 | 11/13 | bar: 11/09–11/16 13
C13.3 | 파일·링크·대체 시연 점검 | M5 유은혜 | 11/14 | bar: 11/09–11/16 14
C13.4 | 최종 발표·실습 자원 정리 | M5 유은혜 | 11/16 | bar: 11/09–11/16 16
기준: 원본 WBS 조회 2026.10.21 10:51 KST ¦ 원본 상태 “미확인”은 빈칸, 완료 2건은 E열 표시 ¦ MX1의 마감은 미정