## 전체 WBS
OTTer Shield 전체 WBS | [9 empty] | Team Blocks 인프라·개발·보안 통합 일정
기준일 |  | 2026-10-22 | 2026.10.22 개정 / Issue·10/21 회의 반영 | [6 empty] | 완료는 해당 작업 범위 기준. 토폴로지 등록과 전체 망 기술 검토는 별도.
입력: A–I / 자동: J·간트·조회 시트 / 분할 구간·근거: 오른쪽 AN–AX | [9 empty] | 예정 |  |  |  | 주말 |  |  |  | ◆ 주요 마감 |  |  |  |  | 세로선: 기준일 / 파란색은 실적 아님
10/23 환경·공수 확인 → 10/28 기본망·OTT 기능 → 10/30 배포·Store 점검 | [9 empty] | 기간은 목표 일정. 확인되지 않은 실제 진척·투입시간은 추정하지 않음.
공동 작업은 한 행에서 관리하고 관련 Issue를 연결. 빈 날짜는 예정 미지정. | [9 empty] | M1–M3 일반 라우팅 결정·계획서 제출 완료. 전체 망 기술 검토는 별도 확인.
업무 원본 인프라 5개 망 + 병행 개발 D1–D8 | [9 empty] | 2026년 10월 | [11 empty] | 2026년 11월
[10 empty] | 10/19 주 | [5 empty] | 10/26 주 | [6 empty] | 11/02 주 | [6 empty] | 11/09 주
WBS ID | 구분 | 작업명 | 주담당 | 협업 담당 | 시작일 | 마감일 | 상태 | 선행 업무 ID | Issue | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 단계 | 첫 구간 종료 | 다음 구간 시작 | 일정·연결 근거 | 상태 근거 | M1 유용수 | M2 윤서영 | M3 홍은서 | M4 박진혁 | M5 유은혜 | 원문 URL | 관련 Issue | 인계 조건·순서
|  | 01 AS-IS 네트워크 설계 | [40 empty] | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
I01 | 인프라 | 한국 본사 AS-IS 토폴로지 작성 | M1 유용수 | M3 홍은서 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 완료 | — | #1 | [28 empty] | 01 AS-IS 네트워크 설계 |  |  | 당초 10/21 목표 유지. 등록 결과는 Issue 댓글 기준; PL 전체 망 기술 검토 완료를 뜻하지 않음. | Issue #1 종료·작성자 성공 보고. 작성·등록 범위 완료; 전체 IP·라우팅 검토는 C6.1. | 146315011 | 1000000000 | 346315011 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/1 | #1 | 토폴로지 작성·등록 완료. 망 간 IP·연결 정합성은 C6.1에서 별도 검토. | bar: 2026-10-21
I02 | 인프라 | 독일 AS-IS 토폴로지 작성 | M2 윤서영 | M3 홍은서 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 검토 중 | — | #2 | [28 empty] | 01 AS-IS 네트워크 설계 |  |  | 10/21 등록·Issue 종료. IP 변경 가능 메모는 C6.1에서 PL 검토 후 처리; 자동 검증 완료로 보지 않음. | #2 종료, 작성자 보고는 일부 성공·IP 변경 가능. 등록 확인; 잔여 기술 검토 미확인. | 1000000000 | 246315012 | 346315012 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/2 | #2 | 등록 완료·IP 검토 대기. 확인된 독립 구간부터 구축 가능. | bar: 2026-10-21
I03 | 인프라 | 한국 서비스망 AS-IS 토폴로지 작성 | M3 홍은서(PL) | — | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 완료 | — | #3 | [28 empty] | 01 AS-IS 네트워크 설계 |  |  | 당초 10/21 목표 유지. 등록 결과는 Issue 댓글 기준; PL 전체 망 기술 검토 완료를 뜻하지 않음. | Issue #3 종료·작성자 성공 보고. 작성·등록 범위 완료; 전체 IP·라우팅 검토는 C6.1. | 1000000000 | 1000000000 | 346315013 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/3 | #3 | 토폴로지 작성·등록 완료. 망 간 IP·연결 정합성은 C6.1에서 별도 검토. | bar: 2026-10-21
I04 | 인프라 | 백업·DR망 AS-IS 토폴로지 작성 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 완료 | — | #4 | [28 empty] | 01 AS-IS 네트워크 설계 |  |  | 당초 10/21 목표 유지. 등록 결과는 Issue 댓글 기준; PL 전체 망 기술 검토 완료를 뜻하지 않음. | Issue #4 종료·작성자 성공 보고. 작성·등록 범위 완료; 전체 IP·라우팅 검토는 C6.1. | 1000000000 | 1000000000 | 346315014 | 446315014 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/4 | #4 | 토폴로지 작성·등록 완료. 망 간 IP·연결 정합성은 C6.1에서 별도 검토. | bar: 2026-10-21
I05 | 인프라 | 캐나다 AS-IS 토폴로지 작성 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 완료 | — | #5 | [28 empty] | 01 AS-IS 네트워크 설계 |  |  | 당초 10/21 목표 유지. 등록 결과는 Issue 댓글 기준; PL 전체 망 기술 검토 완료를 뜻하지 않음. | Issue #5 종료·작성자 성공 보고. 작성·등록 범위 완료; 전체 IP·라우팅 검토는 C6.1. | 1000000000 | 1000000000 | 346315015 | 1000000000 | 546315015 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/5 | #5 | 토폴로지 작성·등록 완료. 망 간 IP·연결 정합성은 C6.1에서 별도 검토. | bar: 2026-10-21
C6.1 | 공동·관리 | IP·구축 환경 기술 검토·계획서 개정 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 M2 윤서영 · M4 박진혁 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 진행 중 | I01, I02, I03, I04, I05 | #6 | [28 empty] | 01 AS-IS 네트워크 설계 |  |  | 10/21 IP 배정·M1–M3 일반 라우팅 결정 및 제출 완료. 10/22 PL 기술 검토 계획, 10/23 환경·공수 점검 목표 유지. | 10/21 회의: IP 배정·일반 라우팅 결정·계획서/WBS 제출. PL 기술 검토 결과는 미확인. | 146316016 | 246316016 | 346316016 | 446316016 | 546316016 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/6 | #6 | IP/NIC·반환 경로·자원은 각 망 제출, M1 취합·PL 검토. 계획서 제출과 기술 검토 구분; 필요 시 개정. | bar: 2026-10-23
|  | 02 인프라 구축·통신 검증 | [40 empty] | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
I14 | 인프라 | 한국 본사 장비·기본 서비스 구성 | M1 유용수 | M2 윤서영 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 미확인 | I01, C6.1 | #14 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | WBS 세부 구간 10/21–23 장비·OS·기본 통신, 10/26–28 기본 서비스. 망 간 VPN은 C7, 실제 앱 배포는 D4에서 한 번만 기록. M2 로그·Wazuh 준비는 #9와 동일 증거. | #14 OPEN 0/8 | 146316018 | 246316018 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/14 | #14 | C6.1의 해당 망 IP/NIC·자원 확인 후 독립 구간부터 착수. 전체 검토 종료와 별개. | bar: 2026-10-28
I19 | 인프라 | 독일 장비·기본 서비스 구성 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 미확인 | I02, C6.1 | #19 +1 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | WBS 세부 구간 10/21–23 장비·OS·기본 통신, 10/26–28 기본 서비스. 망 간 VPN은 C7, 실제 앱 배포는 D4에서 한 번만 기록. M2 로그·Wazuh 준비는 #9와 동일 증거. | #19 OPEN 0/8; #9 OPEN 0/5 | 146316019 | 246316019 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/19 | #19; #9 | C6.1의 해당 망 IP/NIC·자원 확인 후 독립 구간부터 착수. 전체 검토 종료와 별개. | bar: 2026-10-28
I24 | 인프라 | 한국 웹·K8s·DB 환경 구축 | M3 홍은서(PL) | — | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 미확인 | I03, C6.1 | #24 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | WBS 세부 구간 10/21–23 장비·OS·기본 통신, 10/26–28 기본 서비스. 망 간 VPN은 C7, 실제 앱 배포는 D4에서 한 번만 기록. M2 로그·Wazuh 준비는 #9와 동일 증거. | #24 OPEN 0/9 | 1000000000 | 1000000000 | 346316020 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/24 | #24 | C6.1의 해당 망 IP/NIC·자원 확인 후 독립 구간부터 착수. 전체 검토 종료와 별개. | bar: 2026-10-28
I29 | 인프라 | 백업망 구축·테스트 파일 준비 | M4 박진혁 | — | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 진행 중 | I04, C6.1 | #29 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | WBS 세부 구간 10/21–23 장비·OS·기본 통신, 10/26–28 기본 서비스. 망 간 VPN은 C7, 실제 앱 배포는 D4에서 한 번만 기록. M2 로그·Wazuh 준비는 #9와 동일 증거. | #29 10/21 댓글: UTM VM 설치·Windows 10 연결 성공. 전체 기본망 완료는 미확인. | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 446316021 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/29 | #29 | C6.1의 해당 망 IP/NIC·자원 확인 후 독립 구간부터 착수. 전체 검토 종료와 별개. | bar: 2026-10-28
I34 | 인프라 | 캐나다 장비 구성·기본 통신 검증 | M5 유은혜(PM) | — | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 미확인 | I05, C6.1 | #34 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | WBS 세부 구간 10/21–23 장비·OS·기본 통신, 10/26–28 기본 서비스. 망 간 VPN은 C7, 실제 앱 배포는 D4에서 한 번만 기록. M2 로그·Wazuh 준비는 #9와 동일 증거. | #34 OPEN 0/8 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 546316022 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/34 | #34 | C6.1의 해당 망 IP/NIC·자원 확인 후 독립 구간부터 착수. 전체 검토 종료와 별개. | bar: 2026-10-28
C7 | 인프라 | 망 간 라우팅·VPN 구성 및 검증 | M1 유용수 | M2 윤서영 · M3 홍은서 M4 박진혁 · M5 유은혜 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 미확인 | C6.1, I14, I19, I24, I29, I34 | #7 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 10/21 일반 라우팅 결정 반영. 대표 경로 10/22–23, 전체 통신 10/26–28 목표. 주소·반환 경로·NAT 예외·출발지 IP 보존 확인. | #7 OPEN 0/12 | 146317023 | 246317023 | 346317023 | 446317023 | 546317023 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/7 | #7 | 대표 장비·해당 구간 주소/NIC 검토 후 부분 착수. M1–M3 일반 라우팅, 나머지 VPN은 기존 범위 유지. | bar: 2026-10-28
C10.1 | 공동·관리 | DB 구성·복구 목표 협의 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 미확인 | C6.1 | #10 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 |  |  | 버전·계정·복제·허용 손실·복구 시간 합의. 실제 복제 적용은 11/03 설계 뒤. | #10 OPEN 0/9 | 1000000000 | 1000000000 | 346318024 | 446318024 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/10 | #10 | 병행 협의 | bar: 2026-10-23
C10.2 | 인프라 | 복제 DB·격리 복원 환경 준비 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 미확인 | C10.1, I24, I29 | #10 +1 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 |  |  | 복원 사본·매체·디스크·별도 복원 서버 준비. 실제 복제는 I31.3. S04 시험과 DB 복원은 독립. | #10 OPEN 0/9; #29 OPEN 0/8 | 1000000000 | 1000000000 | 346321025 | 446321025 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/10 | #10; #29 | 기반 준비 후
C12.1 | 공동·관리 | AWS 권한·예산·API 연결 검토 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 M4 박진혁 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 미확인 | C6.1 | #12 +1 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 |  |  | AWS 계정·리전·권한·예산·한국 HTTPS API 경로를 10/23까지 검토. 계획서 제출 상태와 별개. | #12 OPEN 0/19; #6 OPEN 0/4 | 146316026 | 1000000000 | 346316026 | 446316026 | 546316026 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/12 | #12; #6 | C6.1의 AWS 관련 확인값부터 병행. 계정·권한·예산·한국 API 공개 경로 검토; 실제 생성 전 확인. | bar: 2026-10-23
C12.2 | 인프라 | AWS 환경 구축·재구축 절차 작성 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 미확인 | C12.1 | #12 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 |  |  | 네트워크·EKS·ALB/RDS·공개 웹/API·재생성 준비. Store 앱 구현은 D5.1, 초기 연동은 D5.2. 매 실습 종료 보존·정리 포함. | #12 OPEN 0/19 | 146321027 | 1000000000 | 346321027 | 1000000000 | 546321027 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/12 | #12 | 완료 후 | bar: 2026-10-30
C6.2 | 공동·관리 | 집중 업무 공수·배포 인계 점검 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M4 박진혁 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 미확인 | D1, I24, C12.2 | #6 +1 | [28 empty] | 02 인프라 구축·통신 검증 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | C6.1에서 10/23 1차 공수 확인. 설치·설정·테스트 예상시간을 기록하고 미달은 당일 #6에서 조정안 제시; 임의 완료·기한 변경 금지. | #6 OPEN 0/4; #8 OPEN 0/13 | 1000000000 | 1000000000 | 346323028 | 446323028 | 546323028 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/6 | #6; #8 | 10/28 D3·CI 준비 확인, 10/30 Store·AWS·배포/DB 인계 점검. 남은 예상시간과 담당 가용시간 대조.
|  | 병행 개발·배포 | [40 empty] | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
D1 | 개발 | 실행 환경 정의·ERD·클래스 설계 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 미확인 | — | #8 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | 10/22 초안·10/23 검토. AI 공급자·비용·인증 사전 시험, 10/23 게시판 실행방식 합의. | #8 OPEN 0/13 | 146316030 | 246316030 | 346316030 | 1000000000 | 546316030 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8 | 10/22 초안·10/23 검토. 게시판 API/DB·환경변수·실행 명령은 확정 구간부터 M1/M2에 인계. | bar: 2026-10-23
D2 | 개발 | 한국·독일 공통 게시판 개발 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 미확인 | D1 | #8 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | 공통 코드, DB·계정·설정 분리. 실행 규격 확인 구간부터 병행. | #8 OPEN 0/13 | 146317031 | 246317031 | 1000000000 | 1000000000 | 546317031 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8 | D1의 게시판 API·DB·실행 조건 확인 후 병행. 전체 설계 종료를 기다리는 관계 아님. | bar: 2026-10-23
D3 | 개발 | OTT 로그인·목록·영상 재생 개발 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 미확인 | D1 | #8 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 10/24 및 10/26–28. 10/25는 원문 미지정이므로 칠하지 않음. | #8 OPEN 0/13 | 1000000000 | 1000000000 | 346319032 | 1000000000 | 546319032 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8 | 로그인·권한·목록·샘플 재생 및 로컬 DB 확인 | bar: 2026-10-28
D4.1 | 개발 | 한국 게시판 서버 배포 | M1 유용수 | M5 유은혜 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 미확인 | D2, I14, C7 | #8 +1 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | M5 코드·스키마·설정·실행 규격 인계, 서버 담당 정상 요청 확인. | #8 OPEN 0/13; #14 OPEN 0/8 | 146324033 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 546324033 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8; #14 | M5 코드·DB 규격 인계 후 한국 게시판 정상 요청 | bar: 2026-10-30
D4.2 | 개발 | 독일 게시판 서버 배포 | M2 윤서영 | M5 유은혜 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 미확인 | D2, I19, C7 | #8 +1 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | M5 코드·스키마·설정·실행 규격 인계, 서버 담당 정상 요청 확인. | #8 OPEN 0/13; #19 OPEN 0/8 | 1000000000 | 246324034 | 1000000000 | 1000000000 | 546324034 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8; #19 | 공통 코드와 독일 DB·계정 분리 / 정상 요청 | bar: 2026-10-30
D4.3 | 개발 | 한국 OTT 서버 배포 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 미확인 | D3, I24 | #8 +1 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | M5 코드·스키마·설정·실행 규격 인계, 서버 담당 정상 요청 확인. | #8 OPEN 0/13; #24 OPEN 0/9 | 1000000000 | 1000000000 | 346324035 | 1000000000 | 546324035 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8; #24 | M5 코드 인계 후 Nginx→앱→DB 정상 요청 | bar: 2026-10-30
D5.1 | 개발 | Store 상품·모의 주문 개발 | M5 유은혜(PM) | — | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 미확인 | D1 | #8 +1 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | 최소 기능 검증 10/30. 인프라 준비 C12.2, 초기 연동 D5.2와 구분. | #8 OPEN 0/13; #12 OPEN 0/19 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 546324036 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8; #12 | 상품 조회·모의 주문 최소 기능 검증 | bar: 2026-10-30
D5.2 | 개발 | Store AWS 배포·서비스 연동 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 미확인 | D5.1, C12.2 | #8 +1 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | ALB–EKS–비공개 RDS 및 정상 상품/모의 주문. 토요일 계획 유지. | #8 OPEN 0/13; #12 OPEN 0/19 | 146326037 | 1000000000 | 346326037 | 1000000000 | 546326037 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8; #12 | ALB→EKS→비공개 RDS / 상품·주문 확인 | bar: 2026-10-31
D5.3 | 개발 | Store 오류 분석·일정 영향 검토 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 미확인 | D5.2 | #8 +1 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | 문제 발생 시 공수·AI/CD 영향을 #6에서 조정. D5 최종 통합은 C8 11/06. | #8 OPEN 0/13; #12 OPEN 0/19 | 1000000000 | 1000000000 | 346328038 | 1000000000 | 546328038 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8; #12 | 완료 후 | bar: 2026-11-02
D6.1 | 개발 | CI 구성·이미지·배포 저장소 준비 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 미확인 | D1, D3 | #8 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | 코드·설정·매체 준비. AS-IS 보안·이중화 개선 선적용 금지. | #8 OPEN 0/13 | 1000000000 | 1000000000 | 346323039 | 1000000000 | 546323039 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8 | D1 실행 조건·D3의 빌드 가능한 코드 인계 후 병행. CI 성공·이미지 게시·배포 저장소 갱신 각각 확인.
D6.2 | 개발 | 한국 CD 구성·AI 서비스 배포 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 미확인 | D6.1, I26.2, D7 | #8 +1 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | 11/04 오후. M3 서버 배포·M5 코드 및 공동 확인. | #8 OPEN 0/13; #26 OPEN 0/11 | 1000000000 | 1000000000 | 346330040 | 1000000000 | 546330040 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8; #26 | 11/04 오전 I26.2와 D7의 자막/API 인계 확인 후 오후 M3·M5 배포. 플레이어 최종 검증은 C8. | bar: 2026-11-04
D6.3 | 개발 | Store CD 구성·자동 배포 | M5 유은혜(PM) | — | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 미확인 | D6.1, D5.2 | #8 +1 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | Actions CI와 Argo CD 배포 파이프라인 연결. AWS 인프라 재생성은 별도. | #8 OPEN 0/13; #12 OPEN 0/19 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 546331041 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8; #12 | 이미지·배포 설정 저장소·Argo CD 연결 및 실제 요청 | bar: 2026-11-05
D7 | 개발 | AI 자막 생성·플레이어 기능 구현 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 미확인 | I35, D1 | #8 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | 11/02 S05 후, 11/03 실제 자막 파일, 11/04 웹 준비·D6.2 공동 배포. | #8 OPEN 0/13 | 1000000000 | 1000000000 | 346328042 | 1000000000 | 546328042 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8 | 11/02 S05 후 개발, 11/03 자막 파일, 11/04 플레이어/API 준비. 서버 배포 D6.2, 최종 재생 C8에서 확인. | bar: 2026-11-04
C8 | 개발 | 앱·AI·CI/CD 통합 테스트 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 미확인 | D4.1, D4.2, D4.3, D5.3, D6.2, D6.3, D7 | #8 +1 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | D5 최종 연동, 자막 재생·배포 추적·정상 서비스. 망 구성 통합과 결과 공유. | #8 OPEN 0/13; #12 OPEN 0/19 | 146332043 | 246332043 | 346332043 | 1000000000 | 546332043 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8; #12 | 정상 서비스·AI 자막·CI/CD 추적 및 오류 보완 | bar: 2026-11-06
D8 | 개발 | 앱 회귀 테스트·배포 롤백 검증 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 미확인 | C8, I16.3, I21.3, I26.4 | #8 +2 | [28 empty] | 08 병행 개발·배포 |  |  | 서버 담당 기능 대조. 장애 중단(C11.2)·RDS 복원(C12.3)은 별도 시험. | #8 OPEN 0/13; #11 OPEN 0/7; #12 OPEN 0/19 | 146335044 | 246335044 | 346335044 | 1000000000 | 546335044 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/8 | #8; #11; #12 | 개선 후 정상 기능·이전 배포 버전 복구 | bar: 2026-11-10
|  | 03 공격 재현·원인 분석 | [40 empty] | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
I15 | 보안·검증 | S01 공격 재현·원인 분석 | M1 유용수 | — | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 미확인 | I14 | #15 | [28 empty] | 03 공격 재현·원인 분석 |  |  | S01/S02는 정상 SSH·원본 로그, S04는 정상 파일 읽기가 선행. 앱 배포·실제 DB 복원을 무관한 필수 조건으로 묶지 않음. S05는 운영 DB/RDS 제외. | #15 OPEN 0/4 | 146324046 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/15 | #15 | 완료 후 | bar: 2026-10-30
I20 | 보안·검증 | S02 공격 재현·원인 분석 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 미확인 | I19 | #20 | [28 empty] | 03 공격 재현·원인 분석 |  |  | S01/S02는 정상 SSH·원본 로그, S04는 정상 파일 읽기가 선행. 앱 배포·실제 DB 복원을 무관한 필수 조건으로 묶지 않음. S05는 운영 DB/RDS 제외. | #20 OPEN 0/5 | 146324047 | 246324047 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/20 | #20 | 완료 후 | bar: 2026-10-30
I25 | 보안·검증 | S03 공격 재현·원인 분석 | M3 홍은서(PL) | M1 유용수 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 미확인 | I24, I14, C7, D4.3 | #25 | [28 empty] | 03 공격 재현·원인 분석 |  |  | S01/S02는 정상 SSH·원본 로그, S04는 정상 파일 읽기가 선행. 앱 배포·실제 DB 복원을 무관한 필수 조건으로 묶지 않음. S05는 운영 DB/RDS 제외. | #25 OPEN 0/5 | 146328048 | 1000000000 | 346328048 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/25 | #25 | M1 출발 관리 API 시험·원본 로그·원인 분석 | bar: 2026-11-02
I30 | 보안·검증 | S04 공격 재현·원인 분석 | M4 박진혁 | — | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 미확인 | I29 | #30 | [28 empty] | 03 공격 재현·원인 분석 |  |  | S01/S02는 정상 SSH·원본 로그, S04는 정상 파일 읽기가 선행. 앱 배포·실제 DB 복원을 무관한 필수 조건으로 묶지 않음. S05는 운영 DB/RDS 제외. | #30 OPEN 0/4 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 446324049 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/30 | #30 | 완료 후 | bar: 2026-10-30
I35 | 보안·검증 | S05 공격 재현·원인 분석 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 미확인 | I34, I24, C7 | #35 | [28 empty] | 03 공격 재현·원인 분석 |  |  | S01/S02는 정상 SSH·원본 로그, S04는 정상 파일 읽기가 선행. 앱 배포·실제 DB 복원을 무관한 필수 조건으로 묶지 않음. S05는 운영 DB/RDS 제외. | #35 OPEN 0/5 | 146328050 | 1000000000 | 346328050 | 1000000000 | 546328050 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/35 | #35 | 캐나다→VPN·M1→격리 Test DB 시험·분석 | bar: 2026-11-02
C11.1 | 보안·검증 | 앱·노드·VIP 장애 시험 준비 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 미확인 | I24, D4.3 | #11 | [28 empty] | 03 공격 재현·원인 분석 |  |  | 중지 대상·정상 요청·측정·복구 절차 준비. 실제 장애는 개선 후 C11.2. | #11 OPEN 0/7 | 1000000000 | 1000000000 | 346328051 | 1000000000 | 546328051 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/11 | #11 | 기본 요청 확인 후
|  | 04 TO-BE 개선 설계 | [40 empty] | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
I16.1 | 보안·검증 | M1 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M1 유용수 | M3 홍은서 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 미확인 | I15 | #16 | [28 empty] | 04 TO-BE 개선 설계 |  |  | 실제 분석 근거·변경표·재사용/추가·롤백 검토. 적용은 승인 뒤. | #16 OPEN 0/4 | 146329053 | 1000000000 | 346329053 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/16 | #16 | 완료 후 | bar: 2026-11-03
I21.1 | 보안·검증 | M2 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M2 윤서영 | M1 유용수 · M3 홍은서 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 미확인 | I20 | #21 +1 | [28 empty] | 04 TO-BE 개선 설계 |  |  | 실제 분석 근거·변경표·재사용/추가·롤백 검토. 적용은 승인 뒤. | #21 OPEN 0/8; #9 OPEN 0/5 | 146329054 | 246329054 | 346329054 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/21 | #21; #9 | 완료 후 | bar: 2026-11-03
I26.1 | 보안·검증 | M3 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M3 홍은서(PL) | M4 박진혁 · M5 유은혜 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 미확인 | I25 | #26 | [28 empty] | 04 TO-BE 개선 설계 |  |  | 실제 분석 근거·변경표·재사용/추가·롤백 검토. 적용은 승인 뒤. | #26 OPEN 0/11 | 1000000000 | 1000000000 | 346329055 | 446329055 | 546329055 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/26 | #26 | 실제 S03 분석 후 정책·이중화·롤백 검토 | bar: 2026-11-03
I31.1 | 보안·검증 | M4 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 미확인 | I30 | #31 | [28 empty] | 04 TO-BE 개선 설계 |  |  | 실제 분석 근거·변경표·재사용/추가·롤백 검토. 적용은 승인 뒤. | #31 OPEN 0/6 | 1000000000 | 1000000000 | 346329056 | 446329056 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/31 | #31 | 완료 후 | bar: 2026-11-03
I36.1 | 보안·검증 | M5 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 미확인 | I35 | #36 | [28 empty] | 04 TO-BE 개선 설계 |  |  | 실제 분석 근거·변경표·재사용/추가·롤백 검토. 적용은 승인 뒤. | #36 OPEN 0/8 | 1000000000 | 1000000000 | 346329057 | 1000000000 | 546329057 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/36 | #36 | 완료 후 | bar: 2026-11-03
|  | 05 개선 적용·통합 | [40 empty] | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
I16.2 | 보안·검증 | 직원망 SSH 차단·관리망 접근 허용 | M1 유용수 | — | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 미확인 | I16.1 | #16 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | UTM1 S01 정책 적용·정상 관리자 확인. | #16 OPEN 0/4 | 146330059 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/16 | #16 | 완료 후
I21.2 | 보안·검증 | 독일 Wazuh 구축·대응 정책 적용 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 미확인 | I21.1 | #21 +1 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | 설치·Agent·탐지·선정 대응·차단·해제. #9와 설치·검증 중복 기록하지 않음. | #21 OPEN 0/8; #9 OPEN 0/5 | 146330060 | 246330060 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/21 | #21; #9 | 완료 후
I26.2 | 보안·검증 | S03·S05 접근제어·앱 부하 분산 적용 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 미확인 | I26.1, I36.1 | #26 +1 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | 11/04 오전. M3 UTM3 적용, M5 S05 요구·출발지 결과 대조. 정책 적용은 이 행에서만 기록. | #26 OPEN 0/11; #36 OPEN 0/8 | 1000000000 | 1000000000 | 346330061 | 1000000000 | 546330061 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/26 | #26; #36 | 11/04 오전 UTM3 접근제어 정책·앱 부하 분산 후 배포 인계 | bar: 2026-11-04
I26.3 | 인프라 | Nginx B·VIP 구성 | M3 홍은서(PL) | — | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 미확인 | I26.1 | #26 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | 11/05 오후. 오전 M4 원본 DB/복제 협업 후. 남는 단일 장애점은 별도 기록. | #26 OPEN 0/11 | 1000000000 | 1000000000 | 346331062 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/26 | #26 | 기술 선행은 I26.1. 11/05 오전 DB 협업 후 오후 M3가 수행하는 것은 담당자 시간 제약. | bar: 2026-11-05
I31.2 | 보안·검증 | 백업 파일 접근권한·감사 로그 설정 | M4 박진혁 | — | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 미확인 | I31.1 | #31 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | S04 권한·읽기 감사 개선. 실제 DB 복원은 C10.3. | #31 OPEN 0/6 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 446330063 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/31 | #31 | 완료 후
C10.3 | 보안·검증 | 격리 DB 초기 복원 테스트 | M4 박진혁 | — | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 미확인 | I31.1, C10.2 | #10 +1 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | 운영 원본 덮어쓰기 없이 격리 복원. | #10 OPEN 0/9; #31 OPEN 0/6 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 446330064 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/10 | #10; #31 | 완료 후 | bar: 2026-11-04
I31.3 | 인프라 | 원본·복제 DB 초기 동기화 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 미확인 | I31.1, C10.2 | #31 +2 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | 11/05 오전. M3 원본 계정·허용 경로, M4 초기 동기화·변경 반영. | #31 OPEN 0/6; #10 OPEN 0/9; #26 OPEN 0/11 | 1000000000 | 1000000000 | 346331065 | 446331065 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/31 | #31; #10; #26 | 11/05 오전 M3 원본 설정·M4 초기 복제 | bar: 2026-11-05
C10.4 | 보안·검증 | S3 백업본·격리 복원 검증 | M4 박진혁 | — | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 미확인 | C10.3, I31.3 | #10 +1 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | 다운로드·해시·데이터 대조. 추가 원본 변경 필요 시 M3 협업. | #10 OPEN 0/9; #31 OPEN 0/6 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 446332066 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/10 | #10; #31 | S3 다운로드·별도 복원 / 해시·데이터 대조 | bar: 2026-11-06
I16.3 | 보안·검증 | M1 개선 설정 통합·정상 통신 검증 | M1 유용수 | — | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 미확인 | I16.2 | #16 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | 설정·토폴로지·정상 동작·롤백·재시험 조건 확인. 공동 앱 회귀 테스트는 D8. | #16 OPEN 0/4 | 146332067 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/16 | #16 | 완료 후 | bar: 2026-11-06
I21.3 | 보안·검증 | 독일 탐지·차단 해제·정상 동작 검증 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 미확인 | I21.2 | #21 +1 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | 설정·토폴로지·정상 동작·롤백·재시험 조건 확인. 공동 앱 회귀 테스트는 D8. | #21 OPEN 0/8; #9 OPEN 0/5 | 146332068 | 246332068 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/21 | #21; #9 | 완료 후 | bar: 2026-11-06
I26.4 | 보안·검증 | M3 개선 설정 통합 검증 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 미확인 | I26.2, I26.3, D6.2, D7 | #26 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | 설정·토폴로지·정상 동작·롤백·재시험 조건 확인. 공동 앱 회귀 테스트는 D8. | #26 OPEN 0/11 | 1000000000 | 1000000000 | 346332069 | 1000000000 | 546332069 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/26 | #26 | 완료 후 | bar: 2026-11-06
I36.2 | 보안·검증 | S05 접근제어·캐나다 통신 경로 검증 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 미확인 | I26.2, I36.1 | #36 | [28 empty] | 05 개선 적용·통합 |  |  | 설정·토폴로지·정상 동작·롤백·재시험 조건 확인. 공동 앱 회귀 테스트는 D8. | #36 OPEN 0/8 | 1000000000 | 1000000000 | 346332070 | 1000000000 | 546332070 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/36 | #36 | 완료 후 | bar: 2026-11-06
|  | 06 재검증·복구 | [40 empty] | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
I17 | 보안·검증 | S01 재공격·정상 동작 검증 | M1 유용수 | — | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 미확인 | I16.3 | #17 | [28 empty] | 06 재검증·복구 |  |  | 동일 출발지·대상·계정·조건, 개선 효과와 정상 업무를 함께 검증. 앱 기능 결과는 D8 공유. | #17 OPEN 0/4 | 146335072 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/17 | #17 | 완료 후 | bar: 2026-11-10
I22 | 보안·검증 | S02 재공격·정상 동작 검증 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 미확인 | I21.3 | #22 +1 | [28 empty] | 06 재검증·복구 |  |  | 동일 출발지·대상·계정·조건, 개선 효과와 정상 업무를 함께 검증. 앱 기능 결과는 D8 공유. | #22 OPEN 0/5; #9 OPEN 0/5 | 146335073 | 246335073 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/22 | #22; #9 | 완료 후 | bar: 2026-11-10
I27 | 보안·검증 | S03 재공격·정상 동작 검증 | M3 홍은서(PL) | M1 유용수 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 미확인 | I26.4 | #27 | [28 empty] | 06 재검증·복구 |  |  | 동일 출발지·대상·계정·조건, 개선 효과와 정상 업무를 함께 검증. 앱 기능 결과는 D8 공유. | #27 OPEN 0/4 | 146335074 | 1000000000 | 346335074 | 1000000000 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/27 | #27 | 완료 후 | bar: 2026-11-10
I32 | 보안·검증 | S04 재공격·정상 동작 검증 | M4 박진혁 | — | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 미확인 | I31.2, C10.4 | #32 | [28 empty] | 06 재검증·복구 |  |  | 동일 출발지·대상·계정·조건, 개선 효과와 정상 업무를 함께 검증. 앱 기능 결과는 D8 공유. | #32 OPEN 0/4 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 446335075 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/32 | #32 | 완료 후 | bar: 2026-11-10
I37 | 보안·검증 | S05 재공격·정상 동작 검증 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 미확인 | I36.2 | #37 | [28 empty] | 06 재검증·복구 |  |  | 동일 출발지·대상·계정·조건, 개선 효과와 정상 업무를 함께 검증. 앱 기능 결과는 D8 공유. | #37 OPEN 0/4 | 146335076 | 1000000000 | 346335076 | 1000000000 | 546335076 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/37 | #37 | 완료 후 | bar: 2026-11-10
C10.5 | 보안·검증 | DB 복제·백업·복원 재검증 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 미확인 | I31.3, C10.4 | #10 +1 | [28 empty] | 06 재검증·복구 |  |  | 복제 지연·단절/재개·쓰기 제한, 격리 복원·해시·실제 소요·정리. | #10 OPEN 0/9; #32 OPEN 0/4 | 1000000000 | 1000000000 | 346335077 | 446335077 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/10 | #10; #32 | 복제 단절/재개·쓰기 제한·복원 데이터·시간 | bar: 2026-11-10
C11.2 | 보안·검증 | 앱·노드·VIP 장애 복구 테스트 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 미확인 | C11.1, I26.4 | #11 +1 | [28 empty] | 06 재검증·복구 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 11/06 통합 후 및 11/09–10. M3 실행·M5 요청 대조. 배포 버전 롤백(D8)과 다른 시험. | #11 OPEN 0/7; #27 OPEN 0/4 | 1000000000 | 1000000000 | 346332078 | 1000000000 | 546332078 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/11 | #11; #27 | 앱·노드·VIP별 오류/복구 시각과 실제 요청 | bar: 2026-11-10
C12.3 | 보안·검증 | RDS 격리 복원 검증·임시 자원 정리 | M5 유은혜(PM) | — | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 미확인 | D5.2, C8 | #12 | [28 empty] | 06 재검증·복구 |  |  | S05와 독립. 스냅샷을 별도 DB로 복원하고 임시 자원·보존 비용 확인. | #12 OPEN 0/19 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 546335079 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/12 | #12 | 별도 RDS 복원·데이터 확인·임시 자원 정리 | bar: 2026-11-10
|  | 07 보고서·발표 | [40 empty] | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
I18 | 공동·관리 | M1 결과·발표자료 정리 | M1 유용수 | M5 유은혜 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 미확인 | I17 | #18 +1 | [28 empty] | 07 보고서·발표 |  |  | 11/11 증거, 11/12 자료 취합. 원 Issue 마감 11/13의 리허설은 C13.2로 공동 연결. | #18 OPEN 0/5; #13 OPEN 0/6 | 146337081 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 546337081 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/18 | #18; #13 | 완료 후 | bar: 2026-11-12
I23 | 공동·관리 | M2 결과·발표자료 정리 | M2 윤서영 | M5 유은혜 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 미확인 | I22 | #23 +1 | [28 empty] | 07 보고서·발표 |  |  | 11/11 증거, 11/12 자료 취합. 원 Issue 마감 11/13의 리허설은 C13.2로 공동 연결. | #23 OPEN 0/5; #13 OPEN 0/6 | 1000000000 | 246337082 | 1000000000 | 1000000000 | 546337082 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/23 | #23; #13 | 완료 후 | bar: 2026-11-12
I28 | 공동·관리 | M3 결과·발표자료 정리 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 미확인 | I27 | #28 +1 | [28 empty] | 07 보고서·발표 |  |  | 11/11 증거, 11/12 자료 취합. 원 Issue 마감 11/13의 리허설은 C13.2로 공동 연결. | #28 OPEN 0/5; #13 OPEN 0/6 | 1000000000 | 1000000000 | 346337083 | 1000000000 | 546337083 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/28 | #28; #13 | 완료 후 | bar: 2026-11-12
I33 | 공동·관리 | M4 결과·발표자료 정리 | M4 박진혁 | M5 유은혜 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 미확인 | I32 | #33 +1 | [28 empty] | 07 보고서·발표 |  |  | 11/11 증거, 11/12 자료 취합. 원 Issue 마감 11/13의 리허설은 C13.2로 공동 연결. | #33 OPEN 0/5; #13 OPEN 0/6 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 446337084 | 546337084 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/33 | #33; #13 | 완료 후 | bar: 2026-11-12
I38 | 공동·관리 | M5 결과·발표자료 정리 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 미확인 | I37 | #38 +1 | [28 empty] | 07 보고서·발표 |  |  | 11/11 증거, 11/12 자료 취합. 원 Issue 마감 11/13의 리허설은 C13.2로 공동 연결. | #38 OPEN 0/5; #13 OPEN 0/6 | 1000000000 | 1000000000 | 346337085 | 1000000000 | 546337085 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/38 | #38; #13 | 완료 후 | bar: 2026-11-12
C13.1 | 공동·관리 | 최종 보고·발표자료 취합 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 미확인 | I18, I23, I28, I33, I38 | #13 | [28 empty] | 07 보고서·발표 |  |  | PM 취합·PL 기술 검토. 각 망 결과 작성과 취합 업무를 구분. | #13 OPEN 0/6 | 1000000000 | 1000000000 | 346337086 | 1000000000 | 546337086 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/13 | #13 | 각 담당의 검토된 결과부터 순차 취합. 최종본 마감 11/12 전 전원 자료·한계·시연 대조. | bar: 2026-11-12
C13.2 | 공동·관리 | 전원 리허설·환경 복구 확인 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 미확인 | C13.1 | #13 +7 | [28 empty] | 07 보고서·발표 |  |  | 전원 발표·시연, M4/M5 AWS 재생성·실제 준비 소요 확인. | #13 OPEN 0/6; #18 OPEN 0/5; #23 OPEN 0/5; #28 OPEN 0/5; #33 OPEN 0/5; #38 OPEN 0/5; #12 OPEN 0/19; #10 OPEN 0/9 | 146339087 | 246339087 | 346339087 | 446339087 | 546339087 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/13 | #13; #18; #23; #28; #33; #38; #12; #10 | 전원 설명·시연 / AWS 재생성 절차·소요 확인 | bar: 2026-11-13
C13.3 | 공동·관리 | 파일·링크·대체 시연 점검 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 미확인 | C13.2 | #13 | [28 empty] | 07 보고서·발표 |  |  | Issue #13 완료 기준에 명시된 토요일 일정 유지. | #13 OPEN 0/6 | 1000000000 | 1000000000 | 346340088 | 1000000000 | 546340088 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/13 | #13 | 파일·링크·대체 시연 최종 확인 | bar: 2026-11-14
C13.4 | 공동·관리 | 최종 발표·실습 자원 정리 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 미확인 | C13.3 | #13 +2 | [28 empty] | 07 보고서·발표 |  |  | 발표 전 정상 요청·환경 복구, 종료 후 승인 보존 사본 외 임시 계정·유료 자원 정리. | #13 OPEN 0/6; #12 OPEN 0/19; #10 OPEN 0/9 | 146342089 | 246342089 | 346342089 | 446342089 | 546342089 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/issues/13 | #13; #12; #10 | 발표 전 정상 요청 / 종료 후 계정·유료 자원 정리 | bar: 2026-11-16
MX1 | 공동·관리 | M1 후속 실장비 네트워크 설계 | M2 윤서영 | M4 박진혁 | 확인 필요 | 확인 필요 | 미확인 | — | 회의록 | [28 empty] | 07 보고서·발표 |  |  | 10/20 회의 §2. 담당만 확정, 시기·범위·Issue 확인 필요. 현재 가상 M1 축소가 아님. | 10/20 회의 담당만 확인 | 1000000000 | 299999090 | 1000000000 | 499999090 | 1000000000 | https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield/blob/ba1ac38bef5b644eb9cd95c2d00afe37c8a059a3/meetings/2026-10-20-design-decisions.md#2-망별-담당과-변경-범위 | 10/20 회의 §2 | 완료 후

## 담당별 일정
OTTer Shield 담당별 일정
주담당·협업을 함께 조회. 담당자 → 시작일 순 자동 정렬. 수정은 전체 WBS에서만 입력.
동일 업무가 협업 담당자의 조회에도 나타납니다. 원본 일정은 하나이며 공수 합산용 표가 아닙니다.
M5 조회에는 캐나다 인프라·AWS·개발·PM 취합이 모두 포함됩니다. 필터로 담당자·역할·상태를 선택하세요.
조회 담당 | 참여 | WBS ID | 구분 | 작업명 | 시작일 | 마감일 | 상태 | 선행 업무 ID | 주담당 | 협업 담당 | Issue
M1 유용수 | 주담당 | I01 | 인프라 | 한국 본사 AS-IS 토폴로지 작성 | 46315 | 46316 | 완료 | — | M1 유용수 | M3 홍은서 | 원문 | 146315011 | 11 | 1
M1 유용수 | 협업 | C6.1 | 공동·관리 | IP·구축 환경 기술 검토·계획서 개정 | 46316 | 46318 | 진행 중 | I01, I02, I03, I04, I05 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 M2 윤서영 · M4 박진혁 | 원문 | 146316016 | 16 | 1
M1 유용수 | 주담당 | I14 | 인프라 | 한국 본사 장비·기본 서비스 구성 | 46316 | 46323 | 미확인 | I01, C6.1 | M1 유용수 | M2 윤서영 | 원문 | 146316018 | 18 | 1
M1 유용수 | 협업 | I19 | 인프라 | 독일 장비·기본 서비스 구성 | 46316 | 46323 | 미확인 | I02, C6.1 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 원문 | 146316019 | 19 | 1
M1 유용수 | 협업 | C12.1 | 공동·관리 | AWS 권한·예산·API 연결 검토 | 46316 | 46318 | 미확인 | C6.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 M4 박진혁 | 원문 | 146316026 | 26 | 1
M1 유용수 | 협업 | D1 | 개발 | 실행 환경 정의·ERD·클래스 설계 | 46316 | 46318 | 미확인 | — | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 146316030 | 30 | 1
M1 유용수 | 주담당 | C7 | 인프라 | 망 간 라우팅·VPN 구성 및 검증 | 46317 | 46323 | 미확인 | C6.1, I14, I19, I24, I29, I34 | M1 유용수 | M2 윤서영 · M3 홍은서 M4 박진혁 · M5 유은혜 | 원문 | 146317023 | 23 | 1
M1 유용수 | 협업 | D2 | 개발 | 한국·독일 공통 게시판 개발 | 46317 | 46318 | 미확인 | D1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 | 원문 | 146317031 | 31 | 1
M1 유용수 | 협업 | C12.2 | 인프라 | AWS 환경 구축·재구축 절차 작성 | 46321 | 46325 | 미확인 | C12.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 146321027 | 27 | 1
M1 유용수 | 주담당 | D4.1 | 개발 | 한국 게시판 서버 배포 | 46324 | 46325 | 미확인 | D2, I14, C7 | M1 유용수 | M5 유은혜 | 원문 | 146324033 | 33 | 1
M1 유용수 | 주담당 | I15 | 보안·검증 | S01 공격 재현·원인 분석 | 46324 | 46325 | 미확인 | I14 | M1 유용수 | — | 원문 | 146324046 | 46 | 1
M1 유용수 | 협업 | I20 | 보안·검증 | S02 공격 재현·원인 분석 | 46324 | 46325 | 미확인 | I19 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 원문 | 146324047 | 47 | 1
M1 유용수 | 협업 | D5.2 | 개발 | Store AWS 배포·서비스 연동 | 46326 | 46326 | 미확인 | D5.1, C12.2 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 | 원문 | 146326037 | 37 | 1
M1 유용수 | 협업 | I25 | 보안·검증 | S03 공격 재현·원인 분석 | 46328 | 46328 | 미확인 | I24, I14, C7, D4.3 | M3 홍은서(PL) | M1 유용수 | 원문 | 146328048 | 48 | 1
M1 유용수 | 협업 | I35 | 보안·검증 | S05 공격 재현·원인 분석 | 46328 | 46328 | 미확인 | I34, I24, C7 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 146328050 | 50 | 1
M1 유용수 | 주담당 | I16.1 | 보안·검증 | M1 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I15 | M1 유용수 | M3 홍은서 | 원문 | 146329053 | 53 | 1
M1 유용수 | 협업 | I21.1 | 보안·검증 | M2 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I20 | M2 윤서영 | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 146329054 | 54 | 1
M1 유용수 | 주담당 | I16.2 | 보안·검증 | 직원망 SSH 차단·관리망 접근 허용 | 46330 | 46331 | 미확인 | I16.1 | M1 유용수 | — | 원문 | 146330059 | 59 | 1
M1 유용수 | 협업 | I21.2 | 보안·검증 | 독일 Wazuh 구축·대응 정책 적용 | 46330 | 46331 | 미확인 | I21.1 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 원문 | 146330060 | 60 | 1
M1 유용수 | 협업 | C8 | 개발 | 앱·AI·CI/CD 통합 테스트 | 46332 | 46332 | 미확인 | D4.1, D4.2, D4.3, D5.3, D6.2, D6.3, D7 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 146332043 | 43 | 1
M1 유용수 | 주담당 | I16.3 | 보안·검증 | M1 개선 설정 통합·정상 통신 검증 | 46332 | 46332 | 미확인 | I16.2 | M1 유용수 | — | 원문 | 146332067 | 67 | 1
M1 유용수 | 협업 | I21.3 | 보안·검증 | 독일 탐지·차단 해제·정상 동작 검증 | 46332 | 46332 | 미확인 | I21.2 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 원문 | 146332068 | 68 | 1
M1 유용수 | 협업 | D8 | 개발 | 앱 회귀 테스트·배포 롤백 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | C8, I16.3, I21.3, I26.4 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 146335044 | 44 | 1
M1 유용수 | 주담당 | I17 | 보안·검증 | S01 재공격·정상 동작 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I16.3 | M1 유용수 | — | 원문 | 146335072 | 72 | 1
M1 유용수 | 협업 | I22 | 보안·검증 | S02 재공격·정상 동작 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I21.3 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 원문 | 146335073 | 73 | 1
M1 유용수 | 협업 | I27 | 보안·검증 | S03 재공격·정상 동작 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I26.4 | M3 홍은서(PL) | M1 유용수 | 원문 | 146335074 | 74 | 1
M1 유용수 | 협업 | I37 | 보안·검증 | S05 재공격·정상 동작 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I36.2 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 146335076 | 76 | 1
M1 유용수 | 주담당 | I18 | 공동·관리 | M1 결과·발표자료 정리 | 46337 | 46338 | 미확인 | I17 | M1 유용수 | M5 유은혜 | 원문 | 146337081 | 81 | 1
M1 유용수 | 협업 | C13.2 | 공동·관리 | 전원 리허설·환경 복구 확인 | 46339 | 46339 | 미확인 | C13.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 146339087 | 87 | 1
M1 유용수 | 협업 | C13.4 | 공동·관리 | 최종 발표·실습 자원 정리 | 46342 | 46342 | 미확인 | C13.3 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 146342089 | 89 | 1
M2 윤서영 | 주담당 | I02 | 인프라 | 독일 AS-IS 토폴로지 작성 | 46315 | 46316 | 검토 중 | — | M2 윤서영 | M3 홍은서 | 원문 | 246315012 | 12 | 2
M2 윤서영 | 협업 | C6.1 | 공동·관리 | IP·구축 환경 기술 검토·계획서 개정 | 46316 | 46318 | 진행 중 | I01, I02, I03, I04, I05 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 M2 윤서영 · M4 박진혁 | 원문 | 246316016 | 16 | 2
M2 윤서영 | 협업 | I14 | 인프라 | 한국 본사 장비·기본 서비스 구성 | 46316 | 46323 | 미확인 | I01, C6.1 | M1 유용수 | M2 윤서영 | 원문 | 246316018 | 18 | 2
M2 윤서영 | 주담당 | I19 | 인프라 | 독일 장비·기본 서비스 구성 | 46316 | 46323 | 미확인 | I02, C6.1 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 원문 | 246316019 | 19 | 2
M2 윤서영 | 협업 | D1 | 개발 | 실행 환경 정의·ERD·클래스 설계 | 46316 | 46318 | 미확인 | — | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 246316030 | 30 | 2
M2 윤서영 | 협업 | C7 | 인프라 | 망 간 라우팅·VPN 구성 및 검증 | 46317 | 46323 | 미확인 | C6.1, I14, I19, I24, I29, I34 | M1 유용수 | M2 윤서영 · M3 홍은서 M4 박진혁 · M5 유은혜 | 원문 | 246317023 | 23 | 2
M2 윤서영 | 협업 | D2 | 개발 | 한국·독일 공통 게시판 개발 | 46317 | 46318 | 미확인 | D1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 | 원문 | 246317031 | 31 | 2
M2 윤서영 | 주담당 | D4.2 | 개발 | 독일 게시판 서버 배포 | 46324 | 46325 | 미확인 | D2, I19, C7 | M2 윤서영 | M5 유은혜 | 원문 | 246324034 | 34 | 2
M2 윤서영 | 주담당 | I20 | 보안·검증 | S02 공격 재현·원인 분석 | 46324 | 46325 | 미확인 | I19 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 원문 | 246324047 | 47 | 2
M2 윤서영 | 주담당 | I21.1 | 보안·검증 | M2 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I20 | M2 윤서영 | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 246329054 | 54 | 2
M2 윤서영 | 주담당 | I21.2 | 보안·검증 | 독일 Wazuh 구축·대응 정책 적용 | 46330 | 46331 | 미확인 | I21.1 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 원문 | 246330060 | 60 | 2
M2 윤서영 | 협업 | C8 | 개발 | 앱·AI·CI/CD 통합 테스트 | 46332 | 46332 | 미확인 | D4.1, D4.2, D4.3, D5.3, D6.2, D6.3, D7 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 246332043 | 43 | 2
M2 윤서영 | 주담당 | I21.3 | 보안·검증 | 독일 탐지·차단 해제·정상 동작 검증 | 46332 | 46332 | 미확인 | I21.2 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 원문 | 246332068 | 68 | 2
M2 윤서영 | 협업 | D8 | 개발 | 앱 회귀 테스트·배포 롤백 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | C8, I16.3, I21.3, I26.4 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 246335044 | 44 | 2
M2 윤서영 | 주담당 | I22 | 보안·검증 | S02 재공격·정상 동작 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I21.3 | M2 윤서영 | M1 유용수 | 원문 | 246335073 | 73 | 2
M2 윤서영 | 주담당 | I23 | 공동·관리 | M2 결과·발표자료 정리 | 46337 | 46338 | 미확인 | I22 | M2 윤서영 | M5 유은혜 | 원문 | 246337082 | 82 | 2
M2 윤서영 | 협업 | C13.2 | 공동·관리 | 전원 리허설·환경 복구 확인 | 46339 | 46339 | 미확인 | C13.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 246339087 | 87 | 2
M2 윤서영 | 협업 | C13.4 | 공동·관리 | 최종 발표·실습 자원 정리 | 46342 | 46342 | 미확인 | C13.3 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 246342089 | 89 | 2
M2 윤서영 | 주담당 | MX1 | 공동·관리 | M1 후속 실장비 네트워크 설계 | 확인 필요 | 확인 필요 | 미확인 | — | M2 윤서영 | M4 박진혁 | 원문 | 299999090 | 90 | 2
M3 홍은서 | 협업 | I01 | 인프라 | 한국 본사 AS-IS 토폴로지 작성 | 46315 | 46316 | 완료 | — | M1 유용수 | M3 홍은서 | 원문 | 346315011 | 11 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I02 | 인프라 | 독일 AS-IS 토폴로지 작성 | 46315 | 46316 | 검토 중 | — | M2 윤서영 | M3 홍은서 | 원문 | 346315012 | 12 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | I03 | 인프라 | 한국 서비스망 AS-IS 토폴로지 작성 | 46315 | 46316 | 완료 | — | M3 홍은서(PL) | — | 원문 | 346315013 | 13 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I04 | 인프라 | 백업·DR망 AS-IS 토폴로지 작성 | 46315 | 46316 | 완료 | — | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 346315014 | 14 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I05 | 인프라 | 캐나다 AS-IS 토폴로지 작성 | 46315 | 46316 | 완료 | — | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346315015 | 15 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C6.1 | 공동·관리 | IP·구축 환경 기술 검토·계획서 개정 | 46316 | 46318 | 진행 중 | I01, I02, I03, I04, I05 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 M2 윤서영 · M4 박진혁 | 원문 | 346316016 | 16 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | I24 | 인프라 | 한국 웹·K8s·DB 환경 구축 | 46316 | 46323 | 미확인 | I03, C6.1 | M3 홍은서(PL) | — | 원문 | 346316020 | 20 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C12.1 | 공동·관리 | AWS 권한·예산·API 연결 검토 | 46316 | 46318 | 미확인 | C6.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 M4 박진혁 | 원문 | 346316026 | 26 | 3
M3 홍은서 | 협업 | D1 | 개발 | 실행 환경 정의·ERD·클래스 설계 | 46316 | 46318 | 미확인 | — | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 346316030 | 30 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C7 | 인프라 | 망 간 라우팅·VPN 구성 및 검증 | 46317 | 46323 | 미확인 | C6.1, I14, I19, I24, I29, I34 | M1 유용수 | M2 윤서영 · M3 홍은서 M4 박진혁 · M5 유은혜 | 원문 | 346317023 | 23 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C10.1 | 공동·관리 | DB 구성·복구 목표 협의 | 46318 | 46318 | 미확인 | C6.1 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 346318024 | 24 | 3
M3 홍은서 | 협업 | D3 | 개발 | OTT 로그인·목록·영상 재생 개발 | 46319 | 46323 | 미확인 | D1 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346319032 | 32 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C10.2 | 인프라 | 복제 DB·격리 복원 환경 준비 | 46321 | 46325 | 미확인 | C10.1, I24, I29 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 346321025 | 25 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C12.2 | 인프라 | AWS 환경 구축·재구축 절차 작성 | 46321 | 46325 | 미확인 | C12.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 346321027 | 27 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C6.2 | 공동·관리 | 집중 업무 공수·배포 인계 점검 | 46323 | 46325 | 미확인 | D1, I24, C12.2 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 346323028 | 28 | 3
M3 홍은서 | 협업 | D6.1 | 개발 | CI 구성·이미지·배포 저장소 준비 | 46323 | 46325 | 미확인 | D1, D3 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346323039 | 39 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | D4.3 | 개발 | 한국 OTT 서버 배포 | 46324 | 46325 | 미확인 | D3, I24 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 346324035 | 35 | 3
M3 홍은서 | 협업 | D5.2 | 개발 | Store AWS 배포·서비스 연동 | 46326 | 46326 | 미확인 | D5.1, C12.2 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 | 원문 | 346326037 | 37 | 3
M3 홍은서 | 협업 | D5.3 | 개발 | Store 오류 분석·일정 영향 검토 | 46328 | 46328 | 미확인 | D5.2 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346328038 | 38 | 3
M3 홍은서 | 협업 | D7 | 개발 | AI 자막 생성·플레이어 기능 구현 | 46328 | 46330 | 미확인 | I35, D1 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346328042 | 42 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | I25 | 보안·검증 | S03 공격 재현·원인 분석 | 46328 | 46328 | 미확인 | I24, I14, C7, D4.3 | M3 홍은서(PL) | M1 유용수 | 원문 | 346328048 | 48 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I35 | 보안·검증 | S05 공격 재현·원인 분석 | 46328 | 46328 | 미확인 | I34, I24, C7 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 346328050 | 50 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | C11.1 | 보안·검증 | 앱·노드·VIP 장애 시험 준비 | 46328 | 46329 | 미확인 | I24, D4.3 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 346328051 | 51 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I16.1 | 보안·검증 | M1 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I15 | M1 유용수 | M3 홍은서 | 원문 | 346329053 | 53 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I21.1 | 보안·검증 | M2 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I20 | M2 윤서영 | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 346329054 | 54 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | I26.1 | 보안·검증 | M3 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I25 | M3 홍은서(PL) | M4 박진혁 · M5 유은혜 | 원문 | 346329055 | 55 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I31.1 | 보안·검증 | M4 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I30 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 346329056 | 56 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I36.1 | 보안·검증 | M5 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I35 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346329057 | 57 | 3
M3 홍은서 | 협업 | D6.2 | 개발 | 한국 CD 구성·AI 서비스 배포 | 46330 | 46330 | 미확인 | D6.1, I26.2, D7 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346330040 | 40 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | I26.2 | 보안·검증 | S03·S05 접근제어·앱 부하 분산 적용 | 46330 | 46330 | 미확인 | I26.1, I36.1 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 346330061 | 61 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | I26.3 | 인프라 | Nginx B·VIP 구성 | 46331 | 46331 | 미확인 | I26.1 | M3 홍은서(PL) | — | 원문 | 346331062 | 62 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I31.3 | 인프라 | 원본·복제 DB 초기 동기화 | 46331 | 46331 | 미확인 | I31.1, C10.2 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 346331065 | 65 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C8 | 개발 | 앱·AI·CI/CD 통합 테스트 | 46332 | 46332 | 미확인 | D4.1, D4.2, D4.3, D5.3, D6.2, D6.3, D7 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 346332043 | 43 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | I26.4 | 보안·검증 | M3 개선 설정 통합 검증 | 46332 | 46332 | 미확인 | I26.2, I26.3, D6.2, D7 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 346332069 | 69 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I36.2 | 보안·검증 | S05 접근제어·캐나다 통신 경로 검증 | 46332 | 46332 | 미확인 | I26.2, I36.1 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346332070 | 70 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | C11.2 | 보안·검증 | 앱·노드·VIP 장애 복구 테스트 | 46332 | 46336 | 미확인 | C11.1, I26.4 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 346332078 | 78 | 3
M3 홍은서 | 협업 | D8 | 개발 | 앱 회귀 테스트·배포 롤백 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | C8, I16.3, I21.3, I26.4 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 346335044 | 44 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | I27 | 보안·검증 | S03 재공격·정상 동작 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I26.4 | M3 홍은서(PL) | M1 유용수 | 원문 | 346335074 | 74 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I37 | 보안·검증 | S05 재공격·정상 동작 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I36.2 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 346335076 | 76 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C10.5 | 보안·검증 | DB 복제·백업·복원 재검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I31.3, C10.4 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 346335077 | 77 | 3
M3 홍은서 | 주담당 | I28 | 공동·관리 | M3 결과·발표자료 정리 | 46337 | 46338 | 미확인 | I27 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 346337083 | 83 | 3
M3 홍은서 | 협업 | I38 | 공동·관리 | M5 결과·발표자료 정리 | 46337 | 46338 | 미확인 | I37 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346337085 | 85 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C13.1 | 공동·관리 | 최종 보고·발표자료 취합 | 46337 | 46338 | 미확인 | I18, I23, I28, I33, I38 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346337086 | 86 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C13.2 | 공동·관리 | 전원 리허설·환경 복구 확인 | 46339 | 46339 | 미확인 | C13.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 346339087 | 87 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C13.3 | 공동·관리 | 파일·링크·대체 시연 점검 | 46340 | 46340 | 미확인 | C13.2 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 346340088 | 88 | 3
M3 홍은서 | 협업 | C13.4 | 공동·관리 | 최종 발표·실습 자원 정리 | 46342 | 46342 | 미확인 | C13.3 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 346342089 | 89 | 3
M4 박진혁 | 주담당 | I04 | 인프라 | 백업·DR망 AS-IS 토폴로지 작성 | 46315 | 46316 | 완료 | — | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 446315014 | 14 | 4
M4 박진혁 | 협업 | C6.1 | 공동·관리 | IP·구축 환경 기술 검토·계획서 개정 | 46316 | 46318 | 진행 중 | I01, I02, I03, I04, I05 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 M2 윤서영 · M4 박진혁 | 원문 | 446316016 | 16 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | I29 | 인프라 | 백업망 구축·테스트 파일 준비 | 46316 | 46323 | 진행 중 | I04, C6.1 | M4 박진혁 | — | 원문 | 446316021 | 21 | 4
M4 박진혁 | 협업 | C12.1 | 공동·관리 | AWS 권한·예산·API 연결 검토 | 46316 | 46318 | 미확인 | C6.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 M4 박진혁 | 원문 | 446316026 | 26 | 4
M4 박진혁 | 협업 | C7 | 인프라 | 망 간 라우팅·VPN 구성 및 검증 | 46317 | 46323 | 미확인 | C6.1, I14, I19, I24, I29, I34 | M1 유용수 | M2 윤서영 · M3 홍은서 M4 박진혁 · M5 유은혜 | 원문 | 446317023 | 23 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | C10.1 | 공동·관리 | DB 구성·복구 목표 협의 | 46318 | 46318 | 미확인 | C6.1 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 446318024 | 24 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | C10.2 | 인프라 | 복제 DB·격리 복원 환경 준비 | 46321 | 46325 | 미확인 | C10.1, I24, I29 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 446321025 | 25 | 4
M4 박진혁 | 협업 | C6.2 | 공동·관리 | 집중 업무 공수·배포 인계 점검 | 46323 | 46325 | 미확인 | D1, I24, C12.2 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 446323028 | 28 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | I30 | 보안·검증 | S04 공격 재현·원인 분석 | 46324 | 46325 | 미확인 | I29 | M4 박진혁 | — | 원문 | 446324049 | 49 | 4
M4 박진혁 | 협업 | I26.1 | 보안·검증 | M3 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I25 | M3 홍은서(PL) | M4 박진혁 · M5 유은혜 | 원문 | 446329055 | 55 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | I31.1 | 보안·검증 | M4 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I30 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 446329056 | 56 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | I31.2 | 보안·검증 | 백업 파일 접근권한·감사 로그 설정 | 46330 | 46330 | 미확인 | I31.1 | M4 박진혁 | — | 원문 | 446330063 | 63 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | C10.3 | 보안·검증 | 격리 DB 초기 복원 테스트 | 46330 | 46330 | 미확인 | I31.1, C10.2 | M4 박진혁 | — | 원문 | 446330064 | 64 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | I31.3 | 인프라 | 원본·복제 DB 초기 동기화 | 46331 | 46331 | 미확인 | I31.1, C10.2 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 446331065 | 65 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | C10.4 | 보안·검증 | S3 백업본·격리 복원 검증 | 46332 | 46332 | 미확인 | C10.3, I31.3 | M4 박진혁 | — | 원문 | 446332066 | 66 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | I32 | 보안·검증 | S04 재공격·정상 동작 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I31.2, C10.4 | M4 박진혁 | — | 원문 | 446335075 | 75 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | C10.5 | 보안·검증 | DB 복제·백업·복원 재검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I31.3, C10.4 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | 원문 | 446335077 | 77 | 4
M4 박진혁 | 주담당 | I33 | 공동·관리 | M4 결과·발표자료 정리 | 46337 | 46338 | 미확인 | I32 | M4 박진혁 | M5 유은혜 | 원문 | 446337084 | 84 | 4
M4 박진혁 | 협업 | C13.2 | 공동·관리 | 전원 리허설·환경 복구 확인 | 46339 | 46339 | 미확인 | C13.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 446339087 | 87 | 4
M4 박진혁 | 협업 | C13.4 | 공동·관리 | 최종 발표·실습 자원 정리 | 46342 | 46342 | 미확인 | C13.3 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 446342089 | 89 | 4
M4 박진혁 | 협업 | MX1 | 공동·관리 | M1 후속 실장비 네트워크 설계 | 확인 필요 | 확인 필요 | 미확인 | — | M2 윤서영 | M4 박진혁 | 원문 | 499999090 | 90 | 4
M5 유은혜 | 주담당 | I05 | 인프라 | 캐나다 AS-IS 토폴로지 작성 | 46315 | 46316 | 완료 | — | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546315015 | 15 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | C6.1 | 공동·관리 | IP·구축 환경 기술 검토·계획서 개정 | 46316 | 46318 | 진행 중 | I01, I02, I03, I04, I05 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 M2 윤서영 · M4 박진혁 | 원문 | 546316016 | 16 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | I34 | 인프라 | 캐나다 장비 구성·기본 통신 검증 | 46316 | 46323 | 미확인 | I05, C6.1 | M5 유은혜(PM) | — | 원문 | 546316022 | 22 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | C12.1 | 공동·관리 | AWS 권한·예산·API 연결 검토 | 46316 | 46318 | 미확인 | C6.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 M4 박진혁 | 원문 | 546316026 | 26 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D1 | 개발 | 실행 환경 정의·ERD·클래스 설계 | 46316 | 46318 | 미확인 | — | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 546316030 | 30 | 5
M5 유은혜 | 협업 | C7 | 인프라 | 망 간 라우팅·VPN 구성 및 검증 | 46317 | 46323 | 미확인 | C6.1, I14, I19, I24, I29, I34 | M1 유용수 | M2 윤서영 · M3 홍은서 M4 박진혁 · M5 유은혜 | 원문 | 546317023 | 23 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D2 | 개발 | 한국·독일 공통 게시판 개발 | 46317 | 46318 | 미확인 | D1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 | 원문 | 546317031 | 31 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D3 | 개발 | OTT 로그인·목록·영상 재생 개발 | 46319 | 46323 | 미확인 | D1 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546319032 | 32 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | C12.2 | 인프라 | AWS 환경 구축·재구축 절차 작성 | 46321 | 46325 | 미확인 | C12.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 546321027 | 27 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | C6.2 | 공동·관리 | 집중 업무 공수·배포 인계 점검 | 46323 | 46325 | 미확인 | D1, I24, C12.2 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 546323028 | 28 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D6.1 | 개발 | CI 구성·이미지·배포 저장소 준비 | 46323 | 46325 | 미확인 | D1, D3 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546323039 | 39 | 5
M5 유은혜 | 협업 | D4.1 | 개발 | 한국 게시판 서버 배포 | 46324 | 46325 | 미확인 | D2, I14, C7 | M1 유용수 | M5 유은혜 | 원문 | 546324033 | 33 | 5
M5 유은혜 | 협업 | D4.2 | 개발 | 독일 게시판 서버 배포 | 46324 | 46325 | 미확인 | D2, I19, C7 | M2 윤서영 | M5 유은혜 | 원문 | 546324034 | 34 | 5
M5 유은혜 | 협업 | D4.3 | 개발 | 한국 OTT 서버 배포 | 46324 | 46325 | 미확인 | D3, I24 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 546324035 | 35 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D5.1 | 개발 | Store 상품·모의 주문 개발 | 46324 | 46325 | 미확인 | D1 | M5 유은혜(PM) | — | 원문 | 546324036 | 36 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D5.2 | 개발 | Store AWS 배포·서비스 연동 | 46326 | 46326 | 미확인 | D5.1, C12.2 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 | 원문 | 546326037 | 37 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D5.3 | 개발 | Store 오류 분석·일정 영향 검토 | 46328 | 46328 | 미확인 | D5.2 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546328038 | 38 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D7 | 개발 | AI 자막 생성·플레이어 기능 구현 | 46328 | 46330 | 미확인 | I35, D1 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546328042 | 42 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | I35 | 보안·검증 | S05 공격 재현·원인 분석 | 46328 | 46328 | 미확인 | I34, I24, C7 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 546328050 | 50 | 5
M5 유은혜 | 협업 | C11.1 | 보안·검증 | 앱·노드·VIP 장애 시험 준비 | 46328 | 46329 | 미확인 | I24, D4.3 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 546328051 | 51 | 5
M5 유은혜 | 협업 | I26.1 | 보안·검증 | M3 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I25 | M3 홍은서(PL) | M4 박진혁 · M5 유은혜 | 원문 | 546329055 | 55 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | I36.1 | 보안·검증 | M5 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | 46329 | 46329 | 미확인 | I35 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546329057 | 57 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D6.2 | 개발 | 한국 CD 구성·AI 서비스 배포 | 46330 | 46330 | 미확인 | D6.1, I26.2, D7 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546330040 | 40 | 5
M5 유은혜 | 협업 | I26.2 | 보안·검증 | S03·S05 접근제어·앱 부하 분산 적용 | 46330 | 46330 | 미확인 | I26.1, I36.1 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 546330061 | 61 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D6.3 | 개발 | Store CD 구성·자동 배포 | 46331 | 46331 | 미확인 | D6.1, D5.2 | M5 유은혜(PM) | — | 원문 | 546331041 | 41 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | C8 | 개발 | 앱·AI·CI/CD 통합 테스트 | 46332 | 46332 | 미확인 | D4.1, D4.2, D4.3, D5.3, D6.2, D6.3, D7 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 546332043 | 43 | 5
M5 유은혜 | 협업 | I26.4 | 보안·검증 | M3 개선 설정 통합 검증 | 46332 | 46332 | 미확인 | I26.2, I26.3, D6.2, D7 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 546332069 | 69 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | I36.2 | 보안·검증 | S05 접근제어·캐나다 통신 경로 검증 | 46332 | 46332 | 미확인 | I26.2, I36.1 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546332070 | 70 | 5
M5 유은혜 | 협업 | C11.2 | 보안·검증 | 앱·노드·VIP 장애 복구 테스트 | 46332 | 46336 | 미확인 | C11.1, I26.4 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 546332078 | 78 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | D8 | 개발 | 앱 회귀 테스트·배포 롤백 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | C8, I16.3, I21.3, I26.4 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | 원문 | 546335044 | 44 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | I37 | 보안·검증 | S05 재공격·정상 동작 검증 | 46335 | 46336 | 미확인 | I36.2 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | 원문 | 546335076 | 76 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | C12.3 | 보안·검증 | RDS 격리 복원 검증·임시 자원 정리 | 46335 | 46336 | 미확인 | D5.2, C8 | M5 유은혜(PM) | — | 원문 | 546335079 | 79 | 5
M5 유은혜 | 협업 | I18 | 공동·관리 | M1 결과·발표자료 정리 | 46337 | 46338 | 미확인 | I17 | M1 유용수 | M5 유은혜 | 원문 | 546337081 | 81 | 5
M5 유은혜 | 협업 | I23 | 공동·관리 | M2 결과·발표자료 정리 | 46337 | 46338 | 미확인 | I22 | M2 윤서영 | M5 유은혜 | 원문 | 546337082 | 82 | 5
M5 유은혜 | 협업 | I28 | 공동·관리 | M3 결과·발표자료 정리 | 46337 | 46338 | 미확인 | I27 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | 원문 | 546337083 | 83 | 5
M5 유은혜 | 협업 | I33 | 공동·관리 | M4 결과·발표자료 정리 | 46337 | 46338 | 미확인 | I32 | M4 박진혁 | M5 유은혜 | 원문 | 546337084 | 84 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | I38 | 공동·관리 | M5 결과·발표자료 정리 | 46337 | 46338 | 미확인 | I37 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546337085 | 85 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | C13.1 | 공동·관리 | 최종 보고·발표자료 취합 | 46337 | 46338 | 미확인 | I18, I23, I28, I33, I38 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546337086 | 86 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | C13.2 | 공동·관리 | 전원 리허설·환경 복구 확인 | 46339 | 46339 | 미확인 | C13.1 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 546339087 | 87 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | C13.3 | 공동·관리 | 파일·링크·대체 시연 점검 | 46340 | 46340 | 미확인 | C13.2 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | 원문 | 546340088 | 88 | 5
M5 유은혜 | 주담당 | C13.4 | 공동·관리 | 최종 발표·실습 자원 정리 | 46342 | 46342 | 미확인 | C13.3 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | 원문 | 546342089 | 89 | 5

## 주요 마감·의존관계
OTTer Shield 주요 마감·의존관계
마감·담당·상태는 전체 WBS 원본 연결. 같은 날 선행과 부분 확인 후 착수를 구분합니다.
AS-IS 구축·통신 검증 → 공격 재현·원인 분석 → TO-BE 설계·적용 → 동일 조건 재검증. 개발 병행.
10/23 환경·공수 → 10/28 기본망·OTT → 10/30 배포·Store → 11/06 통합 → 11/16 발표
마감일 | WBS ID | 업무·인계 | 주담당 | 협업 담당 | 선행 업무 ID | 인계 조건·순서 | 상태 | Issue
46318 | C6.1 | IP·구축 환경 기술 검토·계획서 개정 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 M2 윤서영 · M4 박진혁 | I01, I02, I03, I04, I05 | IP/NIC·반환 경로·자원은 각 망 제출, M1 취합·PL 검토. 계획서 제출과 기술 검토 구분; 필요 시 개정. | 진행 중 | 원문 | 16
46318 | C12.1 | AWS 권한·예산·API 연결 검토 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 M4 박진혁 | C6.1 | C6.1의 AWS 관련 확인값부터 병행. 계정·권한·예산·한국 API 공개 경로 검토; 실제 생성 전 확인. | 미확인 | 원문 | 26
46318 | D1 | 실행 환경 정의·ERD·클래스 설계 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | — | 10/22 초안·10/23 검토. 게시판 API/DB·환경변수·실행 명령은 확정 구간부터 M1/M2에 인계. | 미확인 | 원문 | 30
46323 | D3 | OTT 로그인·목록·영상 재생 개발 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | D1 | 로그인·권한·목록·샘플 재생 및 로컬 DB 확인 | 미확인 | 원문 | 32
46323 | C7 | 망 간 라우팅·VPN 구성 및 검증 | M1 유용수 | M2 윤서영 · M3 홍은서 M4 박진혁 · M5 유은혜 | C6.1, I14, I19, I24, I29, I34 | 대표 장비·해당 구간 주소/NIC 검토 후 부분 착수. M1–M3 일반 라우팅, 나머지 VPN은 기존 범위 유지. | 미확인 | 원문 | 23
46325 | D4.1 | 한국 게시판 서버 배포 | M1 유용수 | M5 유은혜 | D2, I14, C7 | M5 코드·DB 규격 인계 후 한국 게시판 정상 요청 | 미확인 | 원문 | 33
46325 | D4.2 | 독일 게시판 서버 배포 | M2 윤서영 | M5 유은혜 | D2, I19, C7 | 공통 코드와 독일 DB·계정 분리 / 정상 요청 | 미확인 | 원문 | 34
46325 | D4.3 | 한국 OTT 서버 배포 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | D3, I24 | M5 코드 인계 후 Nginx→앱→DB 정상 요청 | 미확인 | 원문 | 35
46325 | D5.1 | Store 상품·모의 주문 개발 | M5 유은혜(PM) | — | D1 | 상품 조회·모의 주문 최소 기능 검증 | 미확인 | 원문 | 36
46326 | D5.2 | Store AWS 배포·서비스 연동 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수 | D5.1, C12.2 | ALB→EKS→비공개 RDS / 상품·주문 확인 | 미확인 | 원문 | 37
46328 | I25 | S03 공격 재현·원인 분석 | M3 홍은서(PL) | M1 유용수 | I24, I14, C7, D4.3 | M1 출발 관리 API 시험·원본 로그·원인 분석 | 미확인 | 원문 | 48
46328 | I35 | S05 공격 재현·원인 분석 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서 | I34, I24, C7 | 캐나다→VPN·M1→격리 Test DB 시험·분석 | 미확인 | 원문 | 50
46329 | I26.1 | M3 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M3 홍은서(PL) | M4 박진혁 · M5 유은혜 | I25 | 실제 S03 분석 후 정책·이중화·롤백 검토 | 미확인 | 원문 | 55
46330 | D7 | AI 자막 생성·플레이어 기능 구현 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | I35, D1 | 11/02 S05 후 개발, 11/03 자막 파일, 11/04 플레이어/API 준비. 서버 배포 D6.2, 최종 재생 C8에서 확인. | 미확인 | 원문 | 42
46330 | I26.2 | S03·S05 접근제어·앱 부하 분산 적용 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | I26.1, I36.1 | 11/04 오전 UTM3 접근제어 정책·앱 부하 분산 후 배포 인계 | 미확인 | 원문 | 61
46330 | D6.2 | 한국 CD 구성·AI 서비스 배포 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | D6.1, I26.2, D7 | 11/04 오전 I26.2와 D7의 자막/API 인계 확인 후 오후 M3·M5 배포. 플레이어 최종 검증은 C8. | 미확인 | 원문 | 40
46331 | I31.3 | 원본·복제 DB 초기 동기화 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | I31.1, C10.2 | 11/05 오전 M3 원본 설정·M4 초기 복제 | 미확인 | 원문 | 65
46331 | I26.3 | Nginx B·VIP 구성 | M3 홍은서(PL) | — | I26.1 | 기술 선행은 I26.1. 11/05 오전 DB 협업 후 오후 M3가 수행하는 것은 담당자 시간 제약. | 미확인 | 원문 | 62
46331 | D6.3 | Store CD 구성·자동 배포 | M5 유은혜(PM) | — | D6.1, D5.2 | 이미지·배포 설정 저장소·Argo CD 연결 및 실제 요청 | 미확인 | 원문 | 41
46332 | C8 | 앱·AI·CI/CD 통합 테스트 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | D4.1, D4.2, D4.3, D5.3, D6.2, D6.3, D7 | 정상 서비스·AI 자막·CI/CD 추적 및 오류 보완 | 미확인 | 원문 | 43
46332 | C10.4 | S3 백업본·격리 복원 검증 | M4 박진혁 | — | C10.3, I31.3 | S3 다운로드·별도 복원 / 해시·데이터 대조 | 미확인 | 원문 | 66
46336 | D8 | 앱 회귀 테스트·배포 롤백 검증 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 | C8, I16.3, I21.3, I26.4 | 개선 후 정상 기능·이전 배포 버전 복구 | 미확인 | 원문 | 44
46336 | C11.2 | 앱·노드·VIP 장애 복구 테스트 | M3 홍은서(PL) | M5 유은혜 | C11.1, I26.4 | 앱·노드·VIP별 오류/복구 시각과 실제 요청 | 미확인 | 원문 | 78
46336 | C10.5 | DB 복제·백업·복원 재검증 | M4 박진혁 | M3 홍은서 | I31.3, C10.4 | 복제 단절/재개·쓰기 제한·복원 데이터·시간 | 미확인 | 원문 | 77
46336 | C12.3 | RDS 격리 복원 검증·임시 자원 정리 | M5 유은혜(PM) | — | D5.2, C8 | 별도 RDS 복원·데이터 확인·임시 자원 정리 | 미확인 | 원문 | 79
46338 | C13.1 | 최종 보고·발표자료 취합 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | I18, I23, I28, I33, I38 | 각 담당의 검토된 결과부터 순차 취합. 최종본 마감 11/12 전 전원 자료·한계·시연 대조. | 미확인 | 원문 | 86
46339 | C13.2 | 전원 리허설·환경 복구 확인 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | C13.1 | 전원 설명·시연 / AWS 재생성 절차·소요 확인 | 미확인 | 원문 | 87
46340 | C13.3 | 파일·링크·대체 시연 점검 | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 | C13.2 | 파일·링크·대체 시연 최종 확인 | 미확인 | 원문 | 88
46342 | C13.4 | 최종 발표·실습 자원 정리 | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M2 윤서영 M3 홍은서 · M4 박진혁 | C13.3 | 발표 전 정상 요청 / 종료 후 계정·유료 자원 정리 | 미확인 | 원문 | 89
확인 필요와 일정 영향
구분 | 대상 ID | 확인 내용 | 확인 책임 | 관련 담당 | 확인 기한 | 영향·조치 | 상태 | 근거
등록·검토 구분 | I01–I05 | AS-IS #1~#5 종료. M1·M3·M4·M5는 등록 성공 보고, M2는 일부 성공·IP 변경 가능. | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수M2 윤서영 · M4 박진혁 | 2026-10-23 | 작성·등록과 PL 통합 검토 분리. 등록된 자료의 망 간 정합성은 C6.1에서 확인. | 확인 필요 | 원문
작업 집중 | D1·D2, C6.1·C12.1 | M5 기본망·설계·게시판·PM·AWS 동시 수행. 10/23 설치/설정/테스트별 남은 시간 제출. | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수M2 윤서영 · M4 박진혁 | 2026-10-23 | 예상시간·가용시간·지원/범위 조정안 기록. 공수 확인 전 수행 가능으로 확정하지 않음. | 확인 필요 | 원문
작업 집중 | D3·D4·D5.1·D6.1 | M5 10/28–30 인계·Store·CI 준비 집중. | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M4 박진혁 | 2026-10-30 | 10/28 OTT·CI 준비, 10/30 Store·AWS·배포 인계 확인. 지연 시 당일 #6 조정. | 확인 필요 | 원문
같은 날 선행 | I26.2, D6.2, I31.3, I26.3 | 11/04 오전 정책·AI 준비 후 오후 CD 배포. 11/05 오전 DB 협업 후 오후 VIP 구성. | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M4 박진혁 | 2026-10-30 | 기술 선행과 담당자 일정 제약 구분. 인계 미완료 시 후속 배포/통합 영향과 새 예상일 기록. | 확인 필요 | 원문
라우팅 검증 | C7 | 10/21 M1–M3 일반 라우팅 결정. 실제 주소·반환 경로·출발지 IP 보존은 PL/담당 검증 필요. | M5 유은혜(PM) | M3 홍은서 · M1 유용수M2 윤서영 · M4 박진혁 | 2026-10-23 | 방식 재선정 대신 실제 양방향 경로·NAT 예외·허용 포트 검증. S03/S05 결과와 연결. | 확인 필요 | 원문
권한·환경 | C6.1, C12.1 | UTM build·라이선스·자원과 AWS 권한·예산·한국 HTTPS API 경로는 실제 확인값 필요. | M5 유은혜(PM) | M1 유용수 · M3 홍은서M4 박진혁 | 2026-10-23 | 10/23 검토. AWS 연동 지연은 Store/CD에 영향; S05 시험의 필수 선행조건은 아님. | 확인 필요 | 원문
검토 미확인 | I02 | M2 #2 종료·등록 확인. 작성자 댓글은 일부 성공·IP 변경 가능으로 전체 검증 완료와 다름. | M2 윤서영 | M3 홍은서 | 2026-10-23 | M2/PL이 잔여 IP 확인 결과를 C6.1에 기록. 기존 Issue 종료 상태는 유지. | 확인 필요 | 원문
일정 미정 | MX1 | M1 후속 실장비 설계: M2 주담당·M4 보조, 시작·마감·Issue 없음. | M2 윤서영 | M4 박진혁 | 확인 필요 | 현재 가상 M1 축소와 별개. PM/PL이 실행 시점·범위 확인. | 확인 필요 | 원문
근거: WBS·Issue #1~38 및 진행 댓글·10/21 회의록 / 개정 기준 2026.10.22
작성·등록 완료와 PL 기술 검토 구분. 목표 일정 유지; 실제 투입시간·구축 성공은 증거가 있을 때만 반영.
Excel은 저장 시점 사본. 변경 시 WBS.md·Issue·관리용/게시용 Excel을 함께 갱신. Projects 사용자 지정 상태는 별도 관리.