## 게시용 1-39
OTTer Shield 게시용 WBS 1/2
마감 10/21–11/03 ¦ 39개 업무
목표 기간은 옅은 칸. 수행일은 직접 색칠. 완료는 해당 작업 범위 기준이며 기술 검토와 구분합니다.
담당 업무 ¦ WBS ID로 원본 상세 확인 |  |  |  |  | 10/19–10/25 | [6 empty] | 10/26–11/01 | [6 empty] | 11/02–11/08 | [6 empty] | 11/09–11/16
ID | 업무 | 담당 | 마감 | 상태 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I01 | 한국 본사 AS-IS 토폴로지 작성 | M1 유용수 | 10/21 | 완료 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21
I02 | 독일 AS-IS 토폴로지 작성 | M2 윤서영 | 10/21 | 검토 중 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21
I03 | 한국 서비스망 AS-IS 토폴로지 작성 | M3 홍은서 | 10/21 | 완료 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21
I04 | 백업·DR망 AS-IS 토폴로지 작성 | M4 박진혁 | 10/21 | 완료 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21
I05 | 캐나다 AS-IS 토폴로지 작성 | M5 유은혜 | 10/21 | 완료 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21
C6.1 | IP·구축 환경 기술 검토·계획서 개정 | M5 유은혜 | 10/23 | 진행 중 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/19–10/25 23
C10.1 | DB 구성·복구 목표 협의 | M4 박진혁 | 10/23 | bar: 10/19–10/25 23
C12.1 | AWS 권한·예산·API 연결 검토 | M5 유은혜 | 10/23 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/19–10/25 23
D1 | 실행 환경 정의·ERD·클래스 설계 | M5 유은혜 | 10/23 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/19–10/25 23
D2 | 한국·독일 공통 게시판 개발 | M5 유은혜 | 10/23 | bar: 10/19–10/25 22 to 10/19–10/25 23
I14 | 한국 본사 장비·기본 서비스 구성 | M1 유용수 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/26–11/01 28
I19 | 독일 장비·기본 서비스 구성 | M2 윤서영 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/26–11/01 28
I24 | 한국 웹·K8s·DB 환경 구축 | M3 홍은서 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/26–11/01 28
I29 | 백업망 구축·테스트 파일 준비 | M4 박진혁 | 10/28 | 진행 중 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/26–11/01 28
I34 | 캐나다 장비 구성·기본 통신 검증 | M5 유은혜 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 21 to 10/26–11/01 28
C7 | 망 간 라우팅·VPN 구성 및 검증 | M1 유용수 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 22 to 10/26–11/01 28
D3 | OTT 로그인·목록·영상 재생 개발 | M5 유은혜 | 10/28 | bar: 10/19–10/25 24 to 10/26–11/01 28
C10.2 | 복제 DB·격리 복원 환경 준비 | M4 박진혁 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 26 to 10/26–11/01 30
C12.2 | AWS 환경 구축·재구축 절차 작성 | M5 유은혜 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 26 to 10/26–11/01 30
C6.2 | 집중 업무 공수·배포 인계 점검 | M5 유은혜 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 28 to 10/26–11/01 30
D4.1 | 한국 게시판 서버 배포 | M1 유용수 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D4.2 | 독일 게시판 서버 배포 | M2 윤서영 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D4.3 | 한국 OTT 서버 배포 | M3 홍은서 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D5.1 | Store 상품·모의 주문 개발 | M5 유은혜 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D6.1 | CI 구성·이미지·배포 저장소 준비 | M5 유은혜 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 28 to 10/26–11/01 30
I15 | S01 공격 재현·원인 분석 | M1 유용수 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
I20 | S02 공격 재현·원인 분석 | M2 윤서영 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
I30 | S04 공격 재현·원인 분석 | M4 박진혁 | 10/30 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D5.2 | Store AWS 배포·서비스 연동 | M5 유은혜 | 10/31 | bar: 10/26–11/01 31
D5.3 | Store 오류 분석·일정 영향 검토 | M5 유은혜 | 11/02 | bar: 11/02–11/08 2
I25 | S03 공격 재현·원인 분석 | M3 홍은서 | 11/02 | bar: 11/02–11/08 2
I35 | S05 공격 재현·원인 분석 | M5 유은혜 | 11/02 | bar: 11/02–11/08 2
C11.1 | 앱·노드·VIP 장애 시험 준비 | M3 홍은서 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 2 to 11/02–11/08 3
I16.1 | M1 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M1 유용수 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 3
I21.1 | M2 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M2 윤서영 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 3
I26.1 | M3 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M3 홍은서 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 3
I31.1 | M4 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M4 박진혁 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 3
I36.1 | M5 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M5 유은혜 | 11/03 | bar: 11/02–11/08 3
MX1 | M1 후속 실장비 네트워크 설계 | M2 윤서영 | 미정
2026.10.22 개정 ¦ 등록·PL 기술 검토 구분 ¦ M1–M3 일반 라우팅 결정 ¦ 날짜는 목표·MX1 미정

## 게시용 40-73
OTTer Shield 게시용 WBS 2/2
마감 11/04–11/16 ¦ 34개 업무
목표 기간은 옅은 칸. 수행일은 직접 색칠. 완료는 해당 작업 범위 기준이며 기술 검토와 구분합니다.
담당 업무 ¦ WBS ID로 원본 상세 확인 |  |  |  |  | 10/19–10/25 | [6 empty] | 10/26–11/01 | [6 empty] | 11/02–11/08 | [6 empty] | 11/09–11/16
ID | 업무 | 담당 | 마감 | 상태 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
D6.2 | 한국 CD 구성·AI 서비스 배포 | M5 유은혜 | 11/04 | bar: 11/02–11/08 4
D7 | AI 자막 생성·플레이어 기능 구현 | M5 유은혜 | 11/04 | bar: 11/02–11/08 2 to 11/02–11/08 4
I26.2 | S03·S05 접근제어·앱 부하 분산 적용 | M3 홍은서 | 11/04 | bar: 11/02–11/08 4
I31.2 | 백업 파일 접근권한·감사 로그 설정 | M4 박진혁 | 11/04 | bar: 11/02–11/08 4
C10.3 | 격리 DB 초기 복원 테스트 | M4 박진혁 | 11/04 | bar: 11/02–11/08 4
D6.3 | Store CD 구성·자동 배포 | M5 유은혜 | 11/05 | bar: 11/02–11/08 5
I16.2 | 직원망 SSH 차단·관리망 접근 허용 | M1 유용수 | 11/05 | bar: 11/02–11/08 4 to 11/02–11/08 5
I21.2 | 독일 Wazuh 구축·대응 정책 적용 | M2 윤서영 | 11/05 | bar: 11/02–11/08 4 to 11/02–11/08 5
I26.3 | Nginx B·VIP 구성 | M3 홍은서 | 11/05 | bar: 11/02–11/08 5
I31.3 | 원본·복제 DB 초기 동기화 | M4 박진혁 | 11/05 | bar: 11/02–11/08 5
C8 | 앱·AI·CI/CD 통합 테스트 | M5 유은혜 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
C10.4 | S3 백업본·격리 복원 검증 | M4 박진혁 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
I16.3 | M1 개선 설정 통합·정상 통신 검증 | M1 유용수 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
I21.3 | 독일 탐지·차단 해제·정상 동작 검증 | M2 윤서영 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
I26.4 | M3 개선 설정 통합 검증 | M3 홍은서 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
I36.2 | S05 접근제어·캐나다 통신 경로 검증 | M5 유은혜 | 11/06 | bar: 11/02–11/08 6
D8 | 앱 회귀 테스트·배포 롤백 검증 | M5 유은혜 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I17 | S01 재공격·정상 동작 검증 | M1 유용수 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I22 | S02 재공격·정상 동작 검증 | M2 윤서영 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I27 | S03 재공격·정상 동작 검증 | M3 홍은서 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I32 | S04 재공격·정상 동작 검증 | M4 박진혁 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I37 | S05 재공격·정상 동작 검증 | M5 유은혜 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
C10.5 | DB 복제·백업·복원 재검증 | M4 박진혁 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
C11.2 | 앱·노드·VIP 장애 복구 테스트 | M3 홍은서 | 11/10 | bar: 11/02–11/08 6 to 11/09–11/16 10
C12.3 | RDS 격리 복원 검증·임시 자원 정리 | M5 유은혜 | 11/10 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I18 | M1 결과·발표자료 정리 | M1 유용수 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I23 | M2 결과·발표자료 정리 | M2 윤서영 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I28 | M3 결과·발표자료 정리 | M3 홍은서 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I33 | M4 결과·발표자료 정리 | M4 박진혁 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I38 | M5 결과·발표자료 정리 | M5 유은혜 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
C13.1 | 최종 보고·발표자료 취합 | M5 유은혜 | 11/12 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
C13.2 | 전원 리허설·환경 복구 확인 | M5 유은혜 | 11/13 | bar: 11/09–11/16 13
C13.3 | 파일·링크·대체 시연 점검 | M5 유은혜 | 11/14 | bar: 11/09–11/16 14
C13.4 | 최종 발표·실습 자원 정리 | M5 유은혜 | 11/16 | bar: 11/09–11/16 16
2026.10.22 개정 ¦ 등록·PL 기술 검토 구분 ¦ M1–M3 일반 라우팅 결정 ¦ 날짜는 목표·MX1 미정